РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Администрация

Ленинск-Кузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении межведомственного проекта по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков «Лето – 2014». В целях реализации Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.02.2013 № 55 «О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»: 1. Утвердить межведомственный проект по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков «Лето – 2014» согласно приложению. 2. Начальнику управления образования Н.Н. Мальцевой обеспечить реализацию межведомственного проекта по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков «Лето – 2014». 3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры, здравоохранения, социальной защиты населения создать оптимальные условия для отдыха, оздоровления и занятости различных категорий детей и подростков, уделив особое внимание детям и подросткам из социально незащищённых слоёв населения. - 4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Наша Знамёнка» без приложения, полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в сети «Интернет». 5. Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя главы муниципального района по социальному развитию села В.А. Артёмова. 6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава

Ленинск-Кузнецкого

муниципального района                                                          А.В. Харитонов

г. Ленинск-Кузнецкий

14 мая 2014 г.

№ 481

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | к постановлению администрации |  |
|  | Ленинск-Кузнецкого муниципального района |  |
|  | от 14 мая 2014 г. | № 481 |

Межведомственный проект по организации летнего отдыха,

оздоровления и  занятости детей и подростков

«Лето – 2014»

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 2014

Паспорт проекта

| Название проекта | «Лето-2014» |
| --- | --- |
| Заказчик проекта | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
| Руководитель проекта | Начальник управления образования Н.Н. Мальцева |
| Разработчик проекта | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, МБУ «Информационно-методический центр» |
| Цель проекта | Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых, оздоровление и занятость детей, подростков и молодежи Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
| Задачи проекта | 1. Координация межведомственного взаимодействия в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. 2. Обеспечение санитарно-эпидемической, противопожарной и общественной безопасности отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. 3. Максимальный охват разнообразными формами активного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков различных социальных групп. 4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 5. Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних. 6. Привлечение максимального количества финансовых средств из различных финансовых источников на реализацию мероприятий отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. |
| Исполнители проекта | Управление образования МКУ «Отдел культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района» Управление социальной защиты населения Отдел по делам молодежи и спорта Сектор опеки и попечительства Администрации сельских поселений МБУЗ Центральная районная больница Ленинск-Кузнецкого муниципального района МБУ «Информационно-методический центр» Общеобразовательные учреждения Учреждения дополнительного образования МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» Учреждения культуры |
| Срок реализации проекта | 2014 год |
| Объем и источники финансирования проекта | Всего: 3566737 руб., в том числе: - областной бюджет – 1465000 - местный бюджет – 1699127 - бюджет сельских поселений – 140100 - внебюджетные средства – 262510 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации проекта | - организация отдыха и оздоровления 100% детей и подростков; - охват полноценными формами отдыха, оздоровления 63,4 % детей (1509 человек) от общего количества обучающихся; - оздоровление обучающихся, обеспечение витаминизированными напитками и продуктами питания в соответствии с нормами СанПин; - вовлечение подростков и детей, состоящих на учете, в содержательную досуговую деятельность, обеспечение снижения количества правонарушений; - повышение творческой активности детей и подростков посредством разнообразия видов деятельности. |
| Контроль за реализацией проекта | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района |

Раздел 1. Анализ проблемы

Одним из важных вопросов социальной политики является организация отдыха и оздоровления детей и подростков.

Отдых и оздоровление детей – комплекс условий и мероприятий, обеспечивающий восстановление сил, охрану и укрепление здоровья детей, их лечебно-профилактическое и санитарно-гигиеническое обслуживание, закаливание организма, улучшение показателей их физического развития, режим питания, пребывание в экологически благоприятной среде, занятие физической культурой, спортом и туризмом, формирование здорового образа жизни, а также способствующий развитию у детей творческого потенциала личности.

Разработка и принятие межведомственного проекта по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков «Лето-2014» (далее – Проект) является важнейшим шагом в реализации принципов социальной политики Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Данный проект ориентирован на развитие районной системы качественного и доступного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в летнее время, на обновление содержания организованного отдыха и досуга детей. Основополагающим в решении проблемы организации отдыха, оздоровления и занятости детей должно стать ее понимание как социально значимой проблемы, в центре которой находится личность ребенка.

По состоянию на 10.04.2014 в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе 2379 обучающихся, из них обучающихся 11 класса – 35 человек; 9  воспитанников интернатных учреждений.

При организации летней кампании необходимо обеспечить полноценным отдыхом и оздоровлением не менее 60% детей от 6 до 17 лет (включительно), организовать отдых и занятость подростков и молодежи до 18 лет.

Социальная помощь детям в летний период включает в себя поддержку их здоровья, культурное развитие, приобщение к спорту, поэтому цели проекта могут быть достигнуты только при взаимодействии, профессиональном сотрудничестве и координации деятельности всех структурных подразделений. Координацию работы в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей осуществляет районная межведомственная комиссия.

Особое внимание необходимо уделить детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: детям-сиротам, детям из неполных, малообеспеченных и многодетных семей, детям, имеющим недостатки в психическом развитии, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, состоящим на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.

Раздел 2. Основные цели, задачи и направления проекта

Проект определяет цели, задачи и направления системы организации летнего отдыха детей и подростков в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе.

Цель проекта:

Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых, оздоровление и занятость детей, подростков и молодежи Ленинск-Кузнецкого муниципального района.

Задачи проекта:

1. Координация межведомственного взаимодействия в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.

2. Обеспечение санитарно-эпидемической, противопожарной и общественной безопасности отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.

3. Максимальный охват разнообразными формами активного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков различных социальных групп.

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

5. Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних.

6. Привлечение максимального количества финансовых средств из различных финансовых источников на реализацию мероприятий отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.

Выделение средств в виде субсидий на организацию отдыха и оздоровления детей из областного бюджета будет производиться на основании соглашения между администрацией Кемеровской области и главой Ленинск-Кузнецкого муниципального района (1465 тыс.руб. – ОБ, 1104 тыс.руб. – МБ.).

Средства областного и местного бюджетов могут быть направлены на оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей.

Основной задачей реализации проекта должно стать недопущение снижения показателей прошлого года.

Для организации отдыха, оздоровления и занятости детей используются как полноценные формы отдыха: лагеря с дневным пребыванием, так и малозатратные формы: разновозрастные отряды, дворовые отряды, спортивные площадки, туристические однодневные и многодневные походы.

Одной из основных форм оздоровления детей является организация лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений, в которых могут быть оздоровлены дети от 6 до 17 лет включительно. В   летний период 2014 года на базе 16 образовательных учреждений будет организовано 25 смен по 18 рабочих дней. Такой формой отдыха будет охвачено 1509 детей. Во всех летних оздоровительных учреждениях будут приняты исчерпывающие меры по обеспечению качественного питания. Финансирование центров с дневным пребыванием планируется из средств областного и (или) местного бюджетов из расчета 100 руб. в день на человека. Особое внимание будет уделено подготовке к открытию центров с дневным пребыванием детей:

- готовности пищеблоков;

- соблюдению питьевого режима;

- использованию витаминизированной продукции;

- обеспеченности кадрами;

- обучению работников и прохождению ими медицинского осмотра;

- обеспеченности нормативной базой (наличие договора на поставку продуктов питания, акта приемки, перспективного меню, санэпидзаключения, технологических карт, списка детей, программы работы лагеря).

На базе общеобразовательных учреждений планируется создание разновозрастных и дворовых отрядов с целью организации занятости детей данной территории, а также профилактики безнадзорности.

В период с 1 июня по 31 августа 2014 года на базе 19 Домов культуры и 11 сельских клубов планируется организовать 43 разновозрастных отряда, в которых проведут свой досуг более 800 детей и подростков (в возрасте от 5-16 лет), будет проведено более 590 мероприятий.

Сельские библиотеки – филиалы МУК «Централизованная библиотечная система Ленинск-Кузнецкого района» организуют работу по индивидуальным комплексным и авторским программам летнего чтения «Книжная радуга».

В рамках программ летнего чтения в июне – августе 2014 года планируется провести 300 мероприятий, привлечь более 6500 человек.

В образовательных учреждениях в три смены будут организованы разновозрастные отряды. В них будут задействованы 182 человека. В дворовых отрядах будут задействованы 322 человека. В течение лета 50 подростков будут трудоустроены через Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района (отдел по делам молодёжи и спорта).

Спортивные площадки при школах также будут организованы в 3 смены. В их работе планируется задействовать 294 человека.

В начале лета (июнь 2014 года) 4 обучающихся – отличников  учебы в рамках программы «Поддержка одаренных детей» из           МБОУ «Шабановская СО(к)Ш», МБОУ «Чусовитинская СОШ»,      МБОУ «Панфиловская СОШ», МБОУ «Подгорновская СОШ» отправятся на отдых в Грецию за счет средств областного бюджета. С февраля по август 2014 года отличники учебы, активисты детской общественной организации отдохнут в ВДЦ «Орленок» – 4 человека, «Океан» – 2 человека.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение проекта

Реализация проекта осуществляется через систему нормативно-правового, кадрового, финансового, информационного и ресурсного обеспечения.

Нормативно-правовая база:

- Конвенция ООН о правах ребенка.

- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

- Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (ст.14, ст.15).

- Закон Кемеровской области от 26.12.2009 № 136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей».

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.02.2013 № 55 «О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей».

- Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 23.04.2014 № 404 «О порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи муниципального района в летний период 2014 года».

Кадровые ресурсы:

В организации летней оздоровительной кампании будет задействовано 260 человек, в том числе: 116 педагогов, 60 работников культуры, 17 медицинских сестер, 42 кухонных работника, 13 учителей  физической культуры, 6 тренеров.

Объемы и источники финансирования:

Всего: 3566737 руб., в том числе:

- областной бюджет – 1465000

- местный бюджет – 1699127

- бюджет сельских поселений – 140100

- внебюджетные средства – 262510

Финансирование проекта «Лето - 2014» (в руб.)

| Направление работы | Количество участников | Финансирование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ | МБ (план) | Бюджет сельских поселений | Внебюджетные средства |
| Мероприятия по оздоровлению детей |  |  |  |  |  |
| 1. Центры с дневным пребыванием: - питание | 1509 | 1465000 | 953100 | - | - |
| - коллективное страхование детей | 1509 | - | 150900 | - | - |
| ИТОГО: | 1509 | 1465000 | 1104000 |  |  |
| Мероприятия по организации отдыха и занятости |  |  |  |  |  |
| 2. Выездные смены: «Орленок», «Океан» | 4 2 | - | - | - | 20 000 |
| 3. Греция | 4 | - | - | - | - |
| 4. Отдых детей из малообеспеченных и многодетных семей | 149 | - | - | - | - |
| 5. Отдых детей сирот в загородных оздоровительных учреждениях области | 7 | - | - | - | - |
| 6. Разновозрастные отряды при ОУ | 182 | - | 4350 | 4000 | 14800 |
| 7. Разновозрастные отряды при ДК | 800 | - | 16000 | 45600 | 1000 |
| 8. Дворовые отряды при ОУ | 322 | - | - | 23000 | 5500 |
| 9. Трудоустройство молодежи (муниципальная Программа Ленинск-Кузнецкого муниципального района «Спорт и молодежь Ленинск-Кузнецкого муниципального района» на 2014-2016 годы подпрограмма «Молодёжь района») | 50 | - | 140000 | - | - |
| 10. Клубы по интересам | 42 | - | - | 5000 | - |
| 11. Однодневные и многодневные туристические походы | 1017 | - | - | - | 100100 |
| 12. Полеводческие звенья | 302 | - | - | 8000 | 270 |
| 13. Спортивные площадки при ОУ: | 294 | - | 2500 | 16000 | 1000 |
| 14. Подготовка к летней оздоровительной кампании (Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального района «Образование Ленинск-Кузнецкого муниципального района» на 2014-2016 гг.», бюджет ОУ): |  |  |  |  |  |
| - лабораторный контроль; | - | - | 46292 | - | - |
| - приобретение игрового оборудования; | - | - | 16000 | 22000 | 41600 |
| - приобретение медикаментов; | - | - | 34000 | - | 3500 |
| - приобретение оборудования для пищеблока; | - | - | 151850 | - | 15000 |
| - приобретение спортинвентаря; | - | - | 23500 | 16500 | 10500 |
| - приобретение посуды в пищеблок; | - | - | 63160 | - | 10700 |
| - моющие, дезинфицирующие средства; | - | - | 18800 | - | 17340 |
| - ковровые покрытия; | - | - | - | - | 6500 |
| - зарядка огнетушителя; - замеры сопротивления | - | - | 25000 | - | - |
| - приобретение мягкого инвентаря; | - | - | 9175 | - | 7000 |
| - приобретение строительных материалов для ремонта игровых комнат. | - | - | 44500 | - | 7700 |
| ИТОГО: | 3175 | - | 595127 | 140100 | 262510 |
| Всего: | 4684 | 1465000 | 1699127 | 140100 | 262510 |
| Запланировано оздоровление и отдых детей на общую сумму |  |  |  |  | 3566737 |

Методические ресурсы:

- Программы учреждений образования;

- Программы учреждений культуры;

- Программы учреждений социальной защиты;

- Программы администраций сельских поселений.

Административные ресурсы:

- Районная межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Раздел 4. Оценка эффективности проекта

При проведении летней оздоровительной кампании необходимо учитывать основные показатели эффективности по следующим параметрам:

- организация отдыха и оздоровления 100% детей и подростков;

- охват полноценными формами отдыха, оздоровления не менее      60 % детей (1509 человек) от общего количества обучающихся;

- оздоровление обучающихся, обеспечение витаминизированными напитками и продуктами питания в соответствии с нормами СанПин;

- вовлечение подростков и детей, состоящих на учете, в содержательную досуговую деятельность, обеспечение снижения количества правонарушений;

- повышение творческой активности детей и подростков посредством разнообразия видов деятельности.

Раздел 5. Мероприятия

по организации летнего отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году

| Формы оздоровления и занятости детей и подростков | Место проведения | Сроки проведения | Количество детей |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений | Образовательные учреждения | Июнь-июль | 1509 |
| Отдых детей-сирот в загородных оздоровительных учреждениях области | В пределах области | В течение лета | 7 |
| Отдых детей из малообеспеченных и многодетных семей | В пределах области | В течение лета | 149 |
| - ВДЦ «Орленок» |  | В течение лета | 4 |
| - ВДЦ «Океан» |  | В течение лета | 2 |
| - Отдых в Греции | Греция | Июнь-сентябрь | 4 |
| Мероприятия по организации отдыха и занятости |  |  |  |
| Разновозрастные отряды при образовательных учреждениях | Муниципальные общеобразовательные учреждения | В течение лета | 182 |
| Разновозрастные отряды при домах культуры | Учреждения культуры | В течение лета | 800 |
| Дворовые отряды при образовательных учреждениях | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2 смены Июль-август | 322 |
| Трудоустройство молодёжи | Сельские территории | В течение лета | 50 |
| Однодневные и многодневные туристические походы | В пределах области | В течение лета | 1017 |
| Полеводческие звенья | Сельские территории | В течение лета | 302 |
| Спортивные площадки при образовательных учреждениях | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Июль-август | 294 |
| Клубы по интересам | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Июнь-июль | 42 |
| ИТОГО: |  |  | 4684 |

Раздел 6. Задачи структурных подразделений

Управление образования:

- организует и обеспечивает работу центров дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений и других форм организации летнего отдыха и оздоровления детей;

- оказывает методическую помощь организаторам летнего отдыха детей;

- анализирует выполнение программ оздоровления детей в образовательных учреждениях муниципального района.

Отдел по делам молодежи и спорта:

- организует массовые спортивные мероприятия для детей и подростков;

- организует работу с детьми и подростками по месту жительства;

- организует временные рабочие места для подростков в период летних каникул;

- анализирует выполнение Проекта.

Управление социальной защиты населения:

- организует отдых детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, социально уязвимых слоёв населения района;

- работает с подведомственными организациями по обеспечению жизни детей, находящихся на отдыхе;

- анализирует выполнение Проекта.

МБУЗ ЦРБ:

- организует оздоровление детей с патологиями заболеваний;

- осуществляет кадровое обеспечение и контроль качества лечебно-оздоровительного процесса в детских оздоровительных учреждениях;

- анализирует результаты оздоровительной работы с детьми и выполнение Проекта.

МКУ «Отдел культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района»:

- вовлекает детей из группы риска в кружки, любительские объединения, культурно-досуговые мероприятия;

- организует культурно-массовые мероприятия с детьми и подростками по месту жительства;

- анализирует выполнение Проекта.