РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Администрация

Ленинск-Кузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении комплекса мер по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения Ленинск-Кузнецкого муниципального района до 2016 года. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: 1. Утвердить Комплекс мер по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения Ленинск-Кузнецкого муниципального района до 2016 года согласно приложению. 2. Начальнику управления образования администрации Ленинск- Кузнецкого муниципального района С.В. Ивановой осуществлять контроль поэтапной реализации Комплекса мер по ликвидации очередности от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения Ленинск-Кузнецкого муниципального района до 2016 года. 3. Начальнику финансового управления по Ленинск-Кузнецкому району В.П. Майбе обеспечить финансирование средств, необходимых для реализации Комплекса мер по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения Ленинск-Кузнецкого муниципального района до 2016 года 4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Наша Знамёнка» без приложения, полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в сети Интернет. 5. Контроль за выполнением постановления возлагаю на заместителя главы муниципального района по социальному развитию села В.А. Артёмова. 6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. главы

Ленинск-Кузнецкого

муниципального  района                                                            П.Ф. Мельник

г. Ленинск-Кузнецкий

15 августа 2012 г.

№ 536

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | к постановлению администрации |  |
|  | Ленинск-Кузнецкого муниципального района |  |
|  | от 15 августа 2012 г. | № 536 |

Комплекс мер по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения Ленинск-Кузнецкого

муниципального района до 2016 года

1. Состояние системы дошкольного образования

в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе

Система дошкольного образования Ленинск-Кузнецкого муниципального района представлена 13 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и 9 дошкольными группами в пяти общеобразовательных учреждениях. Все учреждения муниципальные. На 2012 год в районе создано 19 семейных групп. В них воспитывается 46 детей. На 1 сентября 2012 года программы дошкольного образования в различных учреждениях осваивают 1067 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Охват детей от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием составляет 78%.

Ежегодно отмечается увеличение численности детей дошкольного возраста. Это связано с увеличением рождаемости. Несмотря на увеличение мест в дошкольных учреждениях, очередность в настоящее время составляет 350 детей (от 1,5 до 7 лет).

Количество детей «в очереди» в разрезе образовательных учреждений

| № п/п | МБДОУ | Количество детей «в очереди» (на 08.09.2012 от 1,5 до 7 лет) |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» с. Ариничево» | 8 |
| 2. | МБДОУ «Детский сад № 2 «Буратино» с. Драченино» | 65 |
| 3. | МБДОУ «Детский сад № 3 «Колосок» с. Красное» | 9 |
| 4. | МБДОУ «Детский сад № 4 «Огонек» с. Камышино» | - |
| 5. | МБДОУ «Детский сад № 5 «Родничок» д. Красноярка» | 5 |
| 6. | МАДОУ «Детский сад № 6 «Колокольчик» п. Мирный» | - |
| 7. | МБДОУ «Детский сад № 8 «Светлячок» с. Панфилово» | 28 |
| 8. | МБДОУ «Детский сад № 9 «Лучик» с. Подгорное» | - |
| 9. | МБДОУ «Детский сад № 12 «Аленушка» с. Шабаново» | 50 |
| 10. | МБДОУ «Детский сад № 14 «Сказка» п. Демьяновка» | 59 |
| 11. | МБДОУ «Детский сад № 17 «Рябинка» п. Восходящий» | 33 |
| 12. | МБДОУ «Чусовитинский детский сад № 23 «Колокольчик» | 15 |
| 13. | МБДОУ «Детский сад № 25 «Росинка» ст. Егозово» | 15 |
| 1. | Дошкольная группа МБОУ «Мусохрановская НОШ» | - |
| 2. | Дошкольная группа МБОУ «Новогеоргиевская НОШ» | 7 |
| 3. | Дошкольная группа МБОУ «Новинская НОШ» | 23 |
| 4. | Дошкольная группа МБОУ «Чкаловская ООШ» | 13 |
| 5. | Дошкольная группа МБОУ «Свердловская ООШ» | 20 |
|  | ИТОГО: | 350 |

Структура «очереди» в дошкольные учреждения неоднородна;

171 (20, 2 %) – это дети в возрасте от 0 до 1,5 лет, которым место в детском саду потребуется через 1,5 - 2 года;

95 (27,1%) очередников - это дети от 1,5 до 3 лет;

84 (24,0%) очередника – это дети от 3 до 7 лет.

В целях поэтапной реализации комплекса мер по ликвидации очередности детей от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных   учреждениях необходимо до 2016 года создать не менее 187 дополнительных мест.

В период с января по декабрь 2011 года были введены 109 дополнительных мест в дошкольные образовательные учреждения района.

2. Основные направления и мероприятия комплекса мер

по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения

Основным направлением реализации комплекса мер является  ликвидация очередности за счет развития государственно- муниципальной системы дошкольного образования. Данное направление реализуется за счет системы мероприятий, предусматривающих: создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях с использованием внутренних резервов системы образования; организацию дополнительных мест в семейных дошкольных группах. В ходе реализации Ведомственной целевой программы «Деятельность дошкольных образовательных учреждений Ленинск- Кузнецкого муниципального района на 2012 - 2014 годы», утвержденной решением Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого муниципального района (четвертый созыв) от 26.01.2012 № 17 будут введены  дополнительные места за счет уплотнения групп в действующих детских садах, открытия дошкольных групп, семейных групп.

Результатом реализации комплекса мер по ликвидации очередности детей от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения является выполнение каждого планируемого мероприятия.

Комплекс мер по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет

| № п/п | Название мероприятия | Содержание мероприятия |  | Уровень затрат-ности | Финансовое Обеспечение мероприятия | Результаты реализации (количество дополнительно созданных мест) |  | Доля мероприя-тия в ликвида-ции очередно-сти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 год | До 2015 года |  |
| Направление 1 Ликвидация очередности за счет развития государственно-муниципальной системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание дополнитель-ных мест в государст-венных и муниципаль-ных учреждениях | Дополнительные места для функционирования в режиме полного дня создаются: в использующихся не по назначению помещениях ДОУ (зимние сады, экологические комнаты, ИЗО-студии, залы лечебной физкультуры, оборудованные в групповых помещениях); на свободных площадях общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования в соответствии с требованиями СанПиН | Малозат-ратные (от 8 до 12 тыс. руб. в расчете на одного ребенка) |  | Из местного бюджета 659340 руб. 260000 руб. | 17 МБДОУ с. Драче-нино | 26 МБДОУ № 17 п. Вос-ходя-щий, МБДОУ № 4 с. Камы-шино, МБДОУ № 1 с. Ари-ничево | 22,9% |
| 1.2. | Создание дополнитель-ных мест в семейных дошкольных группах и группах присмотра и ухода, функциони-рующих в качестве структурных подразделе-ний государст-венных и муниципаль-ных ДОУ | Семейные дошкольные группы создаются, как правило, либо в специально арендованных небольших помещениях, либо на квартире у воспитателя для небольшой группы детей (не более 10 человек). При этом группа оборудуется в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов. Воспитатель семейной группы является штатным сотрудником ДОУ, структурным подразделением которого является группа. Дети семейной группы могут участвовать в мероприятиях в ДОУ, посещать занятия со специалистами. Семейные дошкольные группы могут быть организованы в многодетных семьях, имеющих трех и более детей дошкольного возраста | Малозат-ратные (34000 руб.) |  | Областной бюджет 2176000 руб. | 20 МБДОУ № 1 с. Арини-чево, МБДОУ № 9 с. Под-горное, МБДОУ № 2 с. Драче-нино | 44 МБДОУ № 2 с. Драче-нино, МБДОУ № 3 с. Крас-ное, МБДОУ № 14 п. Де-мья-новка | 35,2% |
| 1.3. | Реконструк-ция зданий и помещений действующих муниципаль-ных детских садов | Данная реконструкция предусматривает увеличение их площади (создание надстроек третьего этажа «мансардного типа» (проект АСИ) и создание пристроев к имеющимся зданиям ДОУ с использованием имеющихся коммуникаций и оптимизацией систем электро-, водо- и теплоснабжения детского сада с применением энергосберегающих режимов) | Среднезат-ратные (от 40 до 400 тыс. руб.) |  | Местный бюджет 1700000 руб. 800000 руб. | 40 Дошко-льные группы МБОУ «Панфи-ловская СОШ) | 40 МБДОУ № 12 с. Шаба-ново | 42,7% |